Приложение

к решению

Ставропольской городской Думы

от 13 апреля 2011 г. № 36

# ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной целевой программы

«Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на 2006–2010 годы

- В 2005 году решением Ставропольской городской Думы от 11 ноября 2005 года № 152 была утверждена муниципальная целевая программа «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на 20062010 годы (далее  Программа), основным содержанием которой явилась интеграция людей с ограниченными возможностями в существующую систему образования, здравоохранения, культуры, а также их реабилитация.

- Работа по реализации Программы проводилась отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Ставрополя, учреждениями социальной защиты, общественными организациями инвалидов и высшими учебными заведениями города Ставрополя.

- Муниципальная целевая программа «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на 20062010 годы стала логическим продолжением предыдущей Программы «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на              20032005 годы и основой муниципальной политики в области создания единого реабилитационного пространства для социальной адаптации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.

Ежегодно на заседаниях Ставропольской городской Думы рассматривались отчеты о ходе выполнения Программы. Соответственно были приняты решения Ставропольской городской Думы от 28 марта               2007 года № 51 «Об отчете о ходе выполнения в 2006 году муниципальной целевой программы «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на 2006–2010 годы», от 20 марта 2008 года № 54              «Об отчете о ходе выполнения в 2007 году муниципальной целевой программы «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на 2006–2010 годы», от 25 марта 2009 года № 15 «Об отчете о ходе выполнения в 2008 году муниципальной целевой программы «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на 2006–2010 годы», от 28 апреля 2010 года № 42 «Об отчете о ходе выполнения в 2009 году муниципальной целевой программы «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на                 2006–2010 годы».

Всего на реализацию  мероприятий Программы было запланировано  95 250,1 тыс. рублей, в том числе 64 927,3 тыс. рублей – за счет средств бюджета города Ставрополя. Фактическое исполнение Программы составило 4 478 754,2 тыс. рублей, из них 161 903,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета города Ставрополя.

Результаты выполнения намеченных мероприятий Программы за отчетный период выглядят следующим образом:

- Мероприятия по правовому и организационно-методическому обеспечению решения проблем людей с ограниченными возможностями

  - Все меры социальной поддержки людям с ограниченными возможностями, предусмотренные федеральным законодательством, в отчетном периоде  предоставлялись в полном объеме.

  - В соответствии с Порядком определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 16.04.2008 № 64-п, льготы организациям инвалидов не предоставлялись.

  - Заседания Координационного Совета по делам инвалидов при главе города Ставрополя проводились ежеквартально. Особое внимание на заседаниях Координационного Совета уделялось вопросам интеграции детей-инвалидов в образовательное пространство, обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением, лекарственными средствами и протезно-ортопедическими изделиями, созданию безбарьерной среды жизнедеятельности, профессиональной и творческой реабилитации инвалидов.

  - Ежегодно управлением труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе осуществлялась работа по формированию и корректировке информационного банка данных по инвалидам всех категорий.

На 31 декабря 2010 года в управлении на учете состояли                               42 529 инвалидов, в том числе:

инвалидов III степени утраты трудоспособности – 2 948 человек;

инвалидов II степени утраты трудоспособности – 29 717 человек;

инвалидов I степени утраты трудоспособности – 8 748 человек;

детей-инвалидов (до 18 лет) – 1 116 человек.

  - В отчетном периоде за счет средств бюджета города Ставрополя материальная помощь оказана более 3 000 инвалидов и семьям с детьми-инвалидами. За счет средств бюджета Ставропольского края 740 инвалидов и семьей с детьми-инвалидами получили государственную социальную помощь. Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю материальная помощь оказана 600 инвалидам. За счет внебюджетных средств оказана помощь 46 инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 15.01.2010 № 44 «О внесении изменений в постановление главы города Ставрополя от 20.02.2006 № 417 «О порядке расходования средств бюджетного фонда социальной поддержки населения» решен вопрос о выделении денежных средств на оплату питания и проживания лицам, сопровождающим инвалидов и больных детей в медицинские учреждения здравоохранения федерального подчинения. Данную поддержку в 2010 году получили 52 семьи.

С учетом нуждаемости ежегодно свыше 10 000 инвалидов и семьей с детьми-инвалидами получали различные виды помощи в виде продуктов питания, промышленных товаров, билетов в учреждения культуры, путевок в городские и загородные лагеря, благотворительных обедов. Помощь оказывалась как за счет средств бюджета города Ставрополя, так и за счет привлеченных средств.

  - Организациями и учреждениями города Ставрополя, советами микрорайонов, средствами массовой информации постоянно проводилась разъяснительная работа среди людей с ограниченными возможностями по вопросам получения мер социальной поддержки.

Ежемесячно в газете «Вечерний Ставрополь» выходила рубрика «Пенсионная страничка». На радио, телевидении, в печатных изданиях наиболее актуальные вопросы пенсионного законодательства освещались в виде статей, объявлений, бегущих строк.

  - В отчетном периоде при советах микрорайонов действовало                  30 пунктов мобильных клиентских служб по разъяснению жителям города вопросов пенсионного законодательства, предоставления ежемесячных денежных выплат, социальных льгот и гарантий. Было проведено более             900 выездов, дано свыше 45 000 консультаций.

  - В 2007 году управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя совместно с общественными организациями инвалидов, учреждениями социального обслуживания была проведена комплексная оценка социального положения инвалидов и семей с детьми-инвалидами. В опросе приняли участие                  1 100 инвалидов и 300 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Полученные данные определили основные направления работы в области профилактики детской инвалидности, совершенствования системы реабилитации и социальной поддержки инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

  - В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям-инвалидам приняты постановления главы города Ставрополя от 07.02.2006 № 278 «О порядке обеспечения детей-инвалидов средствами личной гигиены», от 07.02.2006 № 280 «О порядке обеспечения детей-инвалидов техническими средствами  реабилитации, изготовленными по индивидуальному заказу».

  - В целях обеспечения качественного выполнения мероприятий индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-инвалидов), управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя совместно с управлением здравоохранения администрации города, Федеральным государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» и Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации в апреле 2006 года разработано межведомственное положение о порядке реализации индивидуальных программ  реабилитации детей-инвалидов.

  - Приказом начальника управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя от 13.03.2006 № 38-ОД создана рабочая группа по подготовке и изданию методических материалов и рекомендаций, направленных на реабилитацию и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями, в которую вошли представители управления, учреждений социального обслуживания населения, общественных организаций инвалидов, представители научных кругов.

- В отчетном периоде были изданы: информационный сборник «Статистические данные системы образования города Ставрополя», методические рекомендации «Реабилитация детей и подростков с деформациями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата», буклеты по лечебно-оздоровительному массажу и лечебной физкультуре, методические рекомендации о стандартах лечения и диагностики людей с ограниченными возможностями, методическое пособие «Особенности семейного психологического воспитания слабовидящего ребенка в семье», информационный материал «Семья незрячих: школа для родителей».

  - В рамках реализации Программы на базе учреждений социального обслуживания, общественных организаций инвалидов и образовательных учреждений города за отчетный период проведено                    9 «круглых столов» по проблемам социальной интеграции инвалидов, создания безбарьерной среды жизнедеятельности, интеграции детей-инвалидов в образовательное пространство.

  - Северо-Кавказским государственным техническим университетом осуществлялась научно-методическая работа по апробации новых форм образовательной деятельности, направленной на интеграцию инвалидов в городское сообщество.

  - В газете «Вечерний Ставрополь» открыта и поддерживалась рубрика «Стойкость духа», в которой размещались статьи, посвященные жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

  - С 2007 года бесплатная подписка на газету «Достоинство» не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.

  - В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 25 июня 2008 года № 108 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы и престарелыми гражданами старше 80 лет» 570 гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, предоставлялась 50-процентная скидка по оплате жилья и коммунальных услуг.

С 1 января 2010 года льготы, предоставляемые в натуральном выражении лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 28 декабря 2009 года № 149 «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за инвалидами I группы» заменены на ежемесячные денежные выплаты в размере 600 рублей.

  - В соответствии с решением Ставропольской городской Думы             от 25 июня 2008 года № 109 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов» с 1 июля 2008 года более 850 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получали ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей.

  - В соответствии с решением Ставропольской городской Думы            от 25 июня 2008 года № 110 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки детям-инвалидам» с 1 июля 2008 года более                750 детей-инвалидов получали социальное пособие на проезд в размере           120 рублей.

- Медицинская реабилитация людей с ограниченными возможностями

  - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом», индивидуальные программы реабилитации разрабатывались для всех инвалидов, прошедших освидетельствование.

  - Управлением труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе осуществлялась координация выполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

С сентября 2009 года Федеральное государственное учреждение «Государственное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» передает в управление реестры служб медико-социальной экспертизы города Ставрополя, содержащие сведения об инвалидах, получивших индивидуальные программы реабилитации и подтвердивших свое согласие (или согласие законного представителя инвалида) на передачу сведений в управление.

  - Федеральным государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю», управлением здравоохранения администрации города, управлением труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе регулярно проводилась разъяснительная работа среди инвалидов и родителей детей-инвалидов о необходимости разработки индивидуальных программ реабилитации.

  - В соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалиды получали медико-социальную, психологическую, профессиональ-но-трудовую реабилитацию.

  - Государственным учреждением «Ставропольский реабили-тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» совместно с кафедрами Ставропольской государственной медицинской академии проводилась разработка и реализация комплексов реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. Всего в отчетном периоде, с учетом детской нозологии, было реализовано более                100 комплексов.

  - Во всех городских лечебно-профилактических учреждениях города Ставрополя для инвалидов I, II, III групп и семей с детьми-инвалидами было организовано консультативное, амбулаторное и стационарное обслуживание.

Ежегодно диспансеризацию на дому с осмотром всеми специалистами проходили свыше 2,6 тысячи инвалидов и более 50 детей-инвалидов, утративших способность к самостоятельному передвижению.

  - В целях профилактики острых респираторных заболеваний ежегодно лечебно-профилактическими учреждениями города бесплатно проводилась вакцинация инвалидов и детей-инвалидов с учетом медицинских показаний препаратами «Инфлювак», «Гриппол» и «Гриппол-нео».

  - Все новорожденные проходили обследование на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, адрено-генитальный синдром, галактоземию. Дети с выявленными случаями патологии взяты под диспансерное наблюдение.

  - В целях раннего определения признаков инвалидности и ее профилактики в лечебно-профилактических учреждениях города Ставрополя регулярно проводился мониторинг состояния здоровья младенцев, анализ причин детской инвалидности. В отчетном периоде основной причиной детской инвалидности являлись заболевания нервной системы, врожденные аномалии и пороки развития, заболевания эндокринной системы, психические расстройства.

  - Кафедрами травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Ставропольской государственной медицинской академии проведена научно-исследовательская работа «Структурно-процессуальные аспекты повышения эффективности медицинской реабилитации инвалидов в условиях Кумагорской больницы восстановительного лечения». Результаты эффективности реабилитации обсуждались на заседаниях врачебных комиссий.

  - В стационарах муниципальных учреждений здравоохранения ежегодно проходили реабилитацию более 3,5 тысячи инвалидов (в том числе более 450 детей-инвалидов) с артериальной гипертензией, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерологии и т.д.

  - На базе муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3» в отделении восстановительного лечения, оснащенном современным оборудованием, ежегодно проводится реабилитация более 50 детей-инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата.

  - Бассейн краевой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва закрыт с 2006 года на ремонт, оздоровление детей-инвалидов плаванием в отчетном периоде не проводилось.

  - В 2006 году 3500 детей-инвалидов, больных сахарным диабетом, обучались методам оказания самопомощи и правильному режиму питания на базе краевого эндокринологического диспансера. Кроме того, на базе муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2» были обучены 18 детей-инвалидов, 8 детей-инвалидов обучены на базе муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница им. Г.К. Филиппского».

  - Ежегодно филиалом № 10 Государственного учреждения – Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации более 1 000 инвалидов, в том числе более 200 детей-инвалидов, обеспечивались путевками в санатории региона Кавказских Минеральных Вод.

  - В отчетном периоде дети-инвалиды в приоритетном порядке обеспечивались путевками в загородные, городские санаторно-оздоровительные  и пришкольные лагеря. Ежегодно летним отдыхом и оздоровлением обеспечивалось более 100 детей-инвалидов.

  - На базе государственного учреждения «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» ежегодно организовывался специализированный лагерь «Надежда» для 30 детей-инвалидов. Во время лагерных смен, наряду с развлекательно-игровыми программами, дети получали комплекс оздоровительных  процедур.

  - Муниципальное учреждение «Социально-оздоровительный центр» граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с постановлением главы города Ставрополя от 24 марта 2006 года перепрофилировано в муниципальное учреждение здравоохранения города Ставрополя «Центр восстановительной медицины и реабилитации», в связи с чем оздоровление детей по типу заезда «Мать и дитя» не проводилось.

  - Ежегодно более 2 000 человек становились получателями единовременных и ежемесячных денежных выплат по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Все пострадавшие прошли медицинскую реабилитацию.

  - В 2006 году медицинское обслуживание инвалидов по зрению было организовано врачами муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1» на базе учебно-производственного предприятия Всероссийского общества слепых. Осмотр прошли                        800 инвалидов по зрению.

  - На базе открытого акционерного общества «Ставропольский плавательный бассейн» в отчетном периоде были организованы занятия плаванием группы ветеранов войны и труда, инвалидов общего заболевания «Здоровье». 57 инвалидов 1 раз в неделю посещали бассейн.

- Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями

  - Вопрос об открытии в городе Ставрополе муниципального учреждения «Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями» не рассматривался в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления не вправе создавать муниципальные учреждения социального обслуживания. Все муниципальные учреждения социального обслуживания с 1 января 2008 года были переданы в государственную собственность Ставропольского края.

  - Финансирование работы пункта проката средств реабилитации Ставропольской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов осуществлялось за счет средств организации и спонсорской помощи.

  - Обеспечение детей-инвалидов креслами-колясками и техническими средствами реабилитации путем индивидуального подбора с учетом характера инвалидности и физических параметров осуществлялось в соответствии с постановлением главы города Ставрополя от 07.02.2006               № 280 «О порядке обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, изготовленными по индивидуальному заказу». В отчетном периоде 29 детей-инвалидов обеспечены техническими средствами реабилитации, изготовленными по индивидуальному заказу (креслами-колясками, вертикализаторами, ортопедическими средствами реабилитации, велосипедами-тренажерами и ходунками).

  - В соответствии с постановлением главы города Ставрополя от 07.02.2006 № 278 «О порядке обеспечения детей-инвалидов средствами личной гигиены» ежегодно более 50 детей-инвалидов обеспечивались средствами личной гигиены (памперсами).

  - Филиалом № 10 Государственного учреждения – Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в отчетном периоде инвалидам было выдано 11 345 технических средств реабилитации, в том числе 1 029 средств  выдано детям-инвалидам.

Федеральным государственным унитарным предприятием «Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие» в отчетном периоде 2 217 инвалидам было выдано свыше 15 680 технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, в том числе 283 детям-инвалидам выдано 7 047 протезно-ортопедических изделий.

  - Пункт Программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

  - Ежегодно услугами автономной некоммерческой организации «Центр сурдопереводческих услуг» пользовались более 250 инвалидов по слуху.

  - Пункт Программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

  - В отчетном периоде государственное учреждение «Ставро-польский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» было оснащено современным медицинским и реабилитационным оборудованием, приобретен компьютерный класс на 5 учебных мест и автомобиль «Баргузин» с электроподъемником. Приобретение оборудования осуществлялось как за счет средств бюджета Российской Федерации, так и за счет спонсорских средств. Кроме того, учреждение неоднократно становилось победителем конкурсов на получение грантов. Средства грантов также расходовались на приобретение реабилитационного оборудования.

  - Пункты Программы не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

  - В отчетном периоде государственными учреждениями «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» и «Центр социальной помощи семье и детям» осуществлялось обучение родителей детей-инвалидов навыкам ухода и оказания медико-социальной помощи. Ежегодно обучение на базе учреждений проходили более 600 родителей детей-инвалидов.

  - Специалистами государственного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» ежегодно проводился социальный патронаж более 300 семей с детьми-инвалидами.

- 3.14., 3.15., 3.17., 3.18., 3.20. Комплексная реабилитация детей-инвалидов в городе Ставрополе осуществлялась государственными учреждениями «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» и «Центр социальной помощи семье и детям».

Учреждениями были реализованы программы «Иппотерапия как средство реабилитации инвалидов», в которой приняли участие 36 детей-инвалидов, «Цветные облака» (реабилитация методом арт-терапии), «Чуткие руки» (реабилитация средствами театрального искусства), «Мир вокруг нас», «Дети – детям» и комплекс реабилитации методом зоотерапии.

Также в отчетном периоде были разработаны и внедрены программы по работе с семьей «Семь Я», «Родительский университет», «Крылья надежды».

  - На базе муниципальных общеобразовательных учреждений средней общеобразовательной школы № 21 и лицея № 35 регулярно проводились тренинги и обучающие семинары для всех участников образовательного процесса по проблеме толерантности к людям с ограниченными возможностями.

  - В 2008 году на базе Ставропольской краевой библиотеки для слепых имени В.В. Маяковского был создан Центр социально-правовой информации, которым изданы информационные материалы «Правовое обеспечение социальной защиты семьи с ребенком-инвалидом», «Права пациента при получении медицинской помощи».

- В целях содействия социальной реабилитации и разностороннему развитию детей-инвалидов Ставропольской краевой библиотекой для слепых им. В.В. Маяковского была разработана программа «Билет в Интернет», создана мультимедиатека. Обучение по программе проходили дети-инвалиды по зрению в возрасте от 12 до 18 лет.

  - В отчетном периоде более 400 детей-инвалидов бесплатно посещали секции и кружки муниципальных учреждений дополнительного образования детей, обучались в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (музыкальных школах и школе искусств).

  - Пункт Программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

  - Пункт программы не выполнен в связи с тем, что с 1 января           2008 года муниципальное учреждение города Ставрополя «Реабилита-ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» было передано в государственную собственность Ставропольского края.

  - С сентября 2009 года функционировали службы «Социальное такси» и «Служба сопровождения людей с ограниченными возможностями», обеспечивающие доставку инвалидов к социально значимым объектам города.

727 инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с помощью костылей, инвалидов по зрению, инвалидов, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, воспользовались услугами службы «Социальное такси». На автотранспортных средствах «Лада-Калина» и ГАЗель было осуществлено 1 926 перевозок.

Услугами службы сопровождения людей с ограниченными возможностями к социально значимым объектам воспользовались                         1 383 инвалида по зрению и по слуху.

- Содействие занятости людей с ограниченными возможностями

  - Государственным учреждением «Центр занятости населения города Ставрополя» ежегодно проводился анализ потребности инвалидов, состоящих на учете в службе занятости, в профессиональной реабилитации на основании индивидуальных программ реабилитации. На основании проведенного анализа и с учетом имеющихся договоров с учебными заведениями, занимающимися переобучением безработных граждан, ежегодно разрабатывался перечень специальностей для переобучения инвалидов с учетом потребностей рынка труда. Из                            2 100 инвалидов, обратившихся в службу занятости, 1 587 человек имели потребность в профессиональной реабилитации. Работа по профессиональной ориентации инвалидов проводилась по следующим направлениям: услуги по социальной адаптации, углубленное тестирование, повышение квалификации или приобретение новой профессии.

  - Профессиональная подготовка учащихся 10-х классов государственного общеобразовательного учреждения специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 33 города Ставрополя осуществлялась по направлениям «Швейное дело» и «Столярное дело». Для удовлетворения потребностей учащихся в приобретении специального профессионального образования и квалификации в области профессиональной деятельности, адаптации к экономическим и социальным условиям администрацией школы заключен договор о совместной деятельности с государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Региональный многопрофильный колледж» города Ставрополя, где продолжают обучение более 90 процентов выпускников.

  - Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования Северо-Кавказским государственным техническим университетом разработана программа профессиональной реабилитации молодых инвалидов, концепция системы организации обучения детей-инвалидов дистанционным методом, сформирован банк данных о профессиях для людей с ограниченными возможностями. На базе Многопрофильного сервис-центра социального образования и социально-реабилитационных услуг, созданного при гуманитарном факультете, проведены 3 тренинга по профессиональному самоопределению инвалидов.

- Квотирование рабочих мест для инвалидов осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 14-кз          (в ред. Закона Ставропольского края от 08.04.2005 № 21-кз) «О квотировании рабочих мест для инвалидов», согласно которому квота устанавливалась организациям, численность работников в которых составляет более                    100 человек, в размере 4 процентов от среднесписочной численности. Ежегодно квота устанавливалась более 200 организациям, на квотированных местах ежегодно работали более 2 200 инвалидов.

  - Государственным учреждением «Центр занятости населения города Ставрополя» в отчетном периоде обучено 142 безработных инвалида. Обучение инвалидов проводилось в учебных комбинатах и колледжах города Ставрополя по следующим специальностям: «оператор котельной», «оператор ЭВМ», «парикмахер», «бухгалтер» и др.

  - Для организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в отчетном периоде создано 251 временное рабочее место, 28 инвалидов работали на общественных работах.

  - Государственным учреждением «Центр занятости населения города Ставрополя» в отчетном периоде 10 инвалидам была оказана финансовая помощь по компенсации затрат на регистрацию индивидуальной  предпринимательской деятельности.

Выплата пособий по безработице инвалидам осуществлялась в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

  - В каждом общеобразовательном учреждении был создан банк данных детей-инвалидов. Свыше 60 процентов детей-инвалидов обучались индивидуально на дому. Учащимся этой категории была  предоставлена возможность участвовать в общественной жизни через посещение сайта школы, также для них были организованы индивидуальные занятия с психологом, логопедом, социальным педагогом.

Организована работа по интеграции детей-инвалидов в образовательное пространство. В отчетном периоде на базе муниципальных общеобразовательных учреждений средней общеобразовательной школы № 21 и лицея № 35 был реализован проект «Создание пилотных моделей интегрированного образования по реабилитации детей-инвалидов», учреждения оборудованы пандусами, переоборудованы места общего пользования в соответствии с потребностями инвалидов-колясочников.

В информационно-методических центрах на базе муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя гимназии № 12 и средней общеобразовательной школы № 21 в рамках «Интернет-каникул» дети с ограниченными возможностями получили навыки работы в информационной среде, научились конструировать сайты, а также получили возможность обучаться с помощью дистанционных технологий.

  - В 2009 году для Центра социализации и реабилитации детей-инвалидов на базе муниципального дошкольного общеобразо-вательного учреждения детского сада комбинированного вида № 76 были приобретены массажная кушетка и холодильник. Также для детского сада приобретен специализированный микроавтобус, оснащенный электроподъемником.

  - В отчетном периоде в городскую комиссию по направлению на обучение на льготной основе молодежи из малообеспеченных семей заявки от молодых людей с ограниченными возможностями не поступали.

  - В течение отчетного периода в Государственное образовательное оздоровительное реабилитационное учреждение «Ессентукское про-фессиональное училище – центр реабилитации молодых инвалидов» было направлено 11 инвалидов.

  - На рынках города инвалидам предоставлялись торговые места с льготной скидкой от 30 до 50 процентов, а также выделялись торговые места с льготной оплатой в размере 30 процентов членам садово-огороднических и дачных объединений для реализации сельскохозяйственной продукции в весенне-летне-осенний периоды.

  - Во время проведения краевых ярмарок «Выходного дня» общественным организациям инвалидов предоставлялись торговые места без взимания платы.

  - Пункт Программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

  - В отчетном периоде 12 матерей, воспитывающих детей-инвалидов, по направлениям государственного учреждения «Центр занятости населения города Ставрополя» были обучены новым профессиям в соответствии с потребностью рынка труда.

  - Формирование социально адаптированной инфраструктуры города Ставрополя для маломобильных групп населения

  - Одним из основных направлений социальной политики, проводимой в городе Ставрополе, является формирование безбарьерной среды, способствующей более эффективной адаптации инвалидов в обществе.

В течение отчетного периода вопросы взаимодействия органов государственного архитектурно-строительного надзора, градостроительства, архитектуры, землепользования, а также организаций, осуществляющих строительство общественных зданий и сооружений, общественных организаций инвалидов по выполнению действующего законодательства, направленного на обеспечение доступности инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, транспорта, связи и информации, рассматривались на совещаниях в администрации города Ставрополя.

  - Председатель Ставропольской городской организации Всероссийского общества инвалидов привлекался к участию в приемке в эксплуатацию жилых и общественных зданий.

К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщиком прилагались заключения управления труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе «О соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию объекта техническим условиям на проектирование». В отчетном периоде было выдано 289 заключений.

  - Объекты социальной инфраструктуры: Ставропольская краевая специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гандболу (ул. Ленина, 393-А), краевая детская клиническая больница                  (ул. Семашко, 3), филиал № 6 Ставропольской централизованной библиотечной системы (ул. Серова, 422), детская библиотека № 11                 (просп. Ворошилова, 10/1), дом культуры «Мир» и клуб «Щит и меч» Центра детского творчества Промышленного района (просп. Ворошилова, 7/2)  в ходе проведения плановых ремонтных работ были оборудованы пандусами.

  - В отчетном периоде 404 здания и сооружения, имеющие доступные для маломобильных групп населения входы, были оборудованы информационными таблицами (символами) международного образца.

  - Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по обеспечению жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами, использующими при передвижении кресла-коляски, в связи с чем отсутствуют правовые основания для разработки Положения о порядке выделения квартир инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

  - Установка и замена звуковых сигнализаторов на светофорных объектах производилась за счет средств, выделенных на содержание технических средств регулирования дорожного движения. Всего в отчетном периоде было установлено 48 сигнализаторов.

  - В отчетном периоде произведен ремонт пешеходных тротуаров по ул. Л.Толстого, ул. Лермонтова, ул. Ломоносова и просп. Маршала Жукова.

  - Пункт Программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

  - Пунктом проката средств реабилитации Ставропольской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов в отчетном периоде был произведен ремонт более 500 единиц вспомогательных средств и специального санитарно-технического оборудования.

  - Пункт Программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

  - С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников к объектам социальной инфраструктуры города в январе 2007 года был приобретен специализированный автомобиль марки «ГАЗель». С мая 2007 года службой «Социальное такси», функционирующей при Ставропольской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов, была организована перевозка людей с ограниченными возможностями, использующими при передвижении технические средства реабилитации.

  - В 2008 году осуществлена замена «изношенного» автобусного парка низкопольными транспортными средствами. Приобретено                    50 автобусов марки МАЗ-206 вместимостью 75 человек и МАЗ-103 вместимостью 110 человек.

  - Пункт Программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

  - В 2009 году адаптировано жилье 5 остро нуждающихся инвалидов, использующих при передвижении технические средства реабилитации (установлено 3 подъемника, оборудовано 4 пандуса, осуществлен ремонт лоджии с заменой оконных блоков, к одному помещению выполнена пристройка).

  - Организация досуга людей с ограниченными возможностями

  - Большое внимание уделялось совершенствованию работы по духовно-творческой реабилитации и социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов средствами культуры и искусства.

Ежегодно в учреждениях культуры и социального обслуживания проводилось более 400 культурно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями.

В образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств» была продолжена работа реабилитационного отделения для детей-инвалидов, в котором дети не только обучались игре на музыкальных инструментах, вокалу, живописи, но и привлекались к активному участию в концертных программах, художественных выставках.

В муниципальном общеобразовательном учреждении дополнительного образования детей «Ставропольский Дворец детского творчества» социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями проводилась по 17 образовательным программам. Дети-инвалиды обучались на дому по направлениям «Керамика», «Вязание», «Цветоделие».

  - В городе Ставрополе стало традиционным проведение городского фестиваля художественного творчества инвалидов. В мероприятии ежегодно принимали участие более 100 членов общественных организаций инвалидов города Ставрополя.

В целях привлечения детей с ограниченными возможностями к активному и равному участию в культурной и общественной жизни, поддержки юных талантов проводился городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями, в котором ежегодно принимали участие более 250 детей-инвалидов.

  - Управлением по делам молодежи администрации города Ставрополя для молодых людей с ограниченными возможностями ежегодно проводились мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, Декаде инвалидов, Новому году. Молодые инвалиды приглашались в качестве зрителей на все городские культурно-массовые мероприятия.

  - Управлением физической культуры и спорта администрации города Ставрополя оказывалось содействие государственному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для детей с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» в организации и проведении спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, а также были организованы занятия спортивных секций по общей физической подготовке, гандболу, волейболу и баскетболу.

  - Ежегодно в октябре-ноябре члены Ставропольских городских организаций Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых принимали участие в финальных соревнованиях Ставропольского края среди команд общественных организаций инвалидов по различным видам спорта: легкой атлетике, армспорту, дартсу, настольному теннису, гиревому спорту, шашкам, шахматам. Команды общественных организаций инвалидов города Ставрополя неоднократно становились победителями соревнований.

  - В рамках Декады инвалидов на базе муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 5 ежегодно проводилась городская спартакиада среди общественных организаций инвалидов, в которой ежегодно принимали участие более 100 инвалидов.

  - Пункт Программы не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

  - На базе государственного учреждения «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» 50 взрослых инвалидов – членов общественных организаций инвалидов города 2 раза в неделю занимались адаптивным спортом: механотерапией, кинезотерапией, лечебной физической культурой.

  - В течение отчетного периода библиотеками Централизованной библиотечной системы города обслуживались  на дому 44  инвалида, в том числе 13 детей-инвалидов.

  - Ежегодно инвалиды города принимали участие в общегородских мероприятиях, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню знаний, Дню города, Дню пожилого человека, Декаде инвалидов.

Из запланированных Программой 113 мероприятий выполнено 98. Пункты 9.1.16, 9.3.6, 9.3.8, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.22, 9.4.18, 9.5.9, 9.5.11, 9.5.16, 9.6.9 раздела «Мероприятия Программы» не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

Пункты 9.1.2, 9.3.23, 9.5.5 не выполнены в связи с изменениями правового регулирования данных правоотношений, пункт 9.2.13 не выполнен по организационно-техническим причинам.

В результате реализации Программы удалось добиться основной ее         цели – создать в городе Ставрополе условия для интеграции людей с ограниченными возможностями в социум, продолжить формирование в обществе толерантного отношения к инвалидам, повысить доступность городской среды.

За годы реализации Программы число получателей различных видов муниципальных социальных услуг возросло на треть (с 13,7 тысячи инвалидов и семей с детьми-инвалидами в 2006 году до 18,3 тысячи в                 2010 году).

Дальнейшая работа предусматривает создание в городе Ставрополе развитой системы реабилитационных мероприятий как одного из важнейших факторов повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями и будет проводиться в рамках уже третьей муниципальной целевой программы «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на 20112013 годы, утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 30.09.2010 № 2933 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на 20112013 годы».

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной целевой программы «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе»

на 2006–2010 годы

| № пун- кта про-грам-мы | Мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансиро-вания | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год |  | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 9.1. Мероприятия по правому и организационно-методическому обеспечению решения проблем людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Обеспечить исполнение Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов» | - | 616204,7 | - | 656847,2 | - | 530591,6 | - | 858177,9 | - | 950464,1 | За счет средств бюджета Российской Федерации | Администрация города, государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, государственное учреждение – Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.1.2. | Предоставлять льготы общероссийским общественным организациям инвалидов по оплате за аренду земельных участков и взиманию земельного налога | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, комитеты финансов и бюджета, правового обеспечения деятельности администрации города, комитет по управлению муниципальным имуществом города |
| 9.1.3. | Проводить заседания Координационного Совета по делам инвалидов при главе города Ставрополя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.1.4. | Постоянно осуществлять работу по обновлению банка данных по инвалидам (детям-инвалидам) с установлением степени их нуждаемости в различных видах социальной помощи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ставропольскому краю», государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю |
| 9.1.5. | Оказывать в приоритетном порядке адресную социальную помощь нуждающимся инвалидам и семьям с детьми-инвалидами | - 750,0 - - | - 443,0 92,5 243,3 | - 800,0 - - | - 922,3 69,5 154,5 | - 850,0 - - | 1243,3 876,6 100,8 125,4 | - 900,0 - - | 147,1 1088,4 478,6 107,5 | - 1000,0 - - | 1232,3 1053,4 177,0 42,5 | За счет средств бюджета Ставрополь-ского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств государствен-ного учреждения  Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, за счет средств спонсоров | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, некоммерческие организации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.6. | Осуществлять работу по разъяснению вопросов, касающихся обеспечения инвалидов ежемесячными денежными выплатами и пенсионного обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю |
| 9.1.7. | Осуществлять консультации по вопросам оказания адресной социальной помощи инвалидам (детям-инвалидам) в советах микрорайонов города, в общественных организациях инвалидов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю |
| 9.1.8. | Провести обследование положения инвалидов и семей с детьми-инвалидами для изучения уровня и качества их жизни, подготовить предложения по усилению мер их социальной поддержки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, Северо-Кавказский государственный технический университет, Северо-Кавказский социальный институт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.1.9. | Разработать Положение «О порядке обеспечения детей-инвалидов средствами личной гигиены и техническими средствами реабилитации по индивидуальному заказу за счет средств бюджета города» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.1.10. | Разработать межведомственное Положение «О порядке реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.1.11. | Создать городской информационно-методический центр, занимающийся подготовкой информационных материалов, касающихся жизнедеятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, Северо-Кавказский государственный технический университет, муниципальное учреждение здравоохранения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Городской центр медицинской профилактики», общественные организации инвалидов |
| 9.1.12 | Разработать и издать методические рекомендации, пособия, справочники и буклеты: для специалистов органов здравоохранения и социальной защиты населения по обеспечению инвалидов (детей-инвалидов) в сфере медицинской реабилитации; для специалистов органов и учреждений социальной защиты населения по индивидуальному подбору инвалидам (детям-инвалидам) технических средств реабилитации; | - - - | - 6,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - 140,0 | За счет средств бюджета Ставрополь-ского края, за счет средств спонсоров за счет средств Ставрополь-ской городской организации Всероссий-ского общества инвалидов | Управления здравоохранения, труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, государственное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (г. Ставрополь), государственное учреждение социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, Ставропольская городская организация Всероссийского общества инвалидов, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по вопросам медицинской, профессиональной, социальной реабилитации и трудоустройства инвалидов; учебники для детей с нарушением зрения с использованием современных технологий передачи информации; информационный справочник образовательных учреждений города Ставрополя, | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | государственное унитарное предприятие «Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие»; управления здравоохранения, образования, труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», высшие учебные заведения города; Ставропольская краевая библиотека для слепых им. В.В.Маяковского; управления образования, по делам молодежи администрации города; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обеспечивающих воспитание и обучение детей-инвалидов и молодежи; справочный информационно-аналитический материал «О положении инвалидов в городе Ставрополе» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.1.13. | Совместно с общественными организациями инвалидов проводить «круглые столы» и семинары по вопросам, касающимся жизнедеятельности инвалидов (детей-инвалидов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, здравоохранения, образования, культуры, по делам молодежи администрации города, Северо-Кавказский государственный технический университет, общественные организации инвалидов |
| 9.1.14. | Разработать и использовать различные формы образовательной деятельности в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Северо-Кавказский государственный технический университет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учебных заведениях города (внеклассные мероприятия, факультативные занятия, лекции и др.) по проблемам инвалидности и интеграции инвалидов в городское сообщество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.15. | Открыть в газете «Вечерний Ставрополь» рубрику «Я могу все», посвященную жизни людей с ограниченными возможностями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комитет информационной политики, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.1.16. | Осуществлять бесплатную подписку на газету «Достоинство» для людей с ограниченными возможностями | 20,0 | 16,1 | 20,0 | - | 20,0 | - | 20,0 | - | 20,0 | - | За счет средств государствен-ного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю | Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.17. | Продолжить предоставление 50-процентной скидки в оплате за жилье и коммунальные услуги лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы | 327,0 | 1173,4 | 352,0 | 1709,7 | 376,0 | 1779,4 | 414,0 | 3419,4 | 450,0 | 7842,2 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет городского хозяйства, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.1.18. | Осуществлять ежемесячную денежную выплату семьям, воспитывающим детей-инвалидов | - | - | - | - | 3360,0 | 2609,5 | 7392,0 | 5635,5 | 8131,2 | 5555,5 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя |
| 9.1.19. | Осуществлять выплату ежемесячного социального пособия на проезд в пассажирском транспорте общего пользования детям-инвалидам | - | - | - | - | 648,0 | 520,2 | 1425,6 | 1087,4 | 1568,2 | 1070,0 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя |
|  | Итого по разделу: | 1097,0, в том числе: - | 618179,0, в том числе: 616204,7 - | 1172,0, в том числе: - | 659703,2, в том числе: 656847,2 - | 5254,0, в том числе: - | 537846,8, в том числе: 530591,6 1243,3 | 10151,6, в том числе: - | 870141,8, в том числе: 858177,9 147,1 | 11169,4, в том числе: - | 967577,0, в том числе: 950464,1 1232,3 | за счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставрополь-ского края, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 1077,0 20,0 - - | 1616,4 108,6 - 249,3 | 1152,0 20,0 - - | 2632,0 69,5 - 154,5 | 5234,0 20,0 - | 5785,7 100,8 - 125,4 | 10131,6 20,0 - - | 11230,7 478,6 - 107,5 | 11149,4 20,0 - - | 15521,1 177,0 140,0 42,5 | за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств государствен-ного учреждения  Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, за счет средств Ставрополь-ской городской организации Всероссий-ского общества инвалидов за счет средств спонсоров |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 9.2. Медицинская реабилитация людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | В обязательном порядке разрабатывать индивидуальные программы реабилитации инвалидам (детям-инвалидам) при установлении им группы инвалидности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» |
| 9.2.2. | Осуществлять корректировку и пополнение банка данных по индивидуальным программам реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управления здравоохранения, труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» |
| 9.2.3. | Проводить разъяснительную работу среди инвалидов, родителей детей-инвалидов о необходимости разработки индивидуальной программы реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю», управление здравоохранения администрации города, управление |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе |
| 9.2.4. | Организовать работу по реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) и проводить анализ их выполнения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю», государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, здравоохранения, образования администрации города, управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.2.5. | Продолжить работу с кафедрами Ставропольской государственной медицинской академии по разработке комплексов реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями с учетом нозологии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Государственное учреждение социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Ставропольская государственная медицинская академия |
| 9.2.6. | Проводить диспансеризацию на дому инвалидов, утративших способность к самостоятельному передвижению | 34,0 - | - 34,0 | 34,0 - | - 34,0 | 34,0 - | - 34,0 | 34,0 - | 34,0 - | 34,0 - | 34,0 - | За счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств спонсоров | Управление здравоохранения администрации города |
| 9.2.7. | Осуществлять профилактику острых респираторных заболеваний у инвалидов (детей-инвалидов) путем своевременной вакцинации | - - - | - - - | - - - | 761,7 - - | - - - | - - - | - - - | - 136,2 31,9 | - - - | - - - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставрополь-ского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, | Управление здравоохранения администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | - | 761,7 | - | - | - | 157,5 | - | - | - | - | за счет средств Ставрополь-ского краевого Фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 9.2.8. | Проводить массовое обследование новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз | - | 1738,5 | - | 2449,5 | - | 3422,0 | - | - | - | - | За счет средств Ставрополь-ского краевого Фонда обязательного медицинского страхования | Управление здравоохранения администрации города |
| 9.2.9. | Проводить анализ причин детской инвалидности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление здравоохранения администрации города |
| 9.2.10. | Организовать и провести научно-исследовательскую работу по изучению структурно-процессуальных аспектов повышения эффективности медицинской реабилитации инвалидов в условиях Кумагорской больницы восстановительного лечения | 42,5 | - | 42,5 | - | 42,5 | - | - | - | - | - | За счет средств Ставрополь-ской государствен-ной медицинской академии | Ставропольская государственная медицинская академия, управление здравоохранения администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.2.11. | Совершенствовать диспансеризацию детей с ограниченными возможностями за счет применения новейших методов реабилитационной терапии | - | - | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление здравоохранения администрации города |
| 9.2.12. | Совершенствовать медицинскую реабилитацию инвалидов на основе современных достижений медицинской реабилитологии | 2,6 - | - 2,6 | 2,6 - | - 2,6 | 2,6 - | - 2,6 | 2,6 - | 2,6 - | 2,6 - | 2,6 - | За счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств спонсоров | Управление здравоохранения администрации города |
| 9.2.13. | Осуществлять работу по реабилитации детей-инвалидов (занятия плаванием) на базе краевой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Государственное учреждение социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.14. | Организовать обучение инвалидов (детей-инвалидов), больных сахарным диабетом, методам самопомощи и правильному режиму питания на базе муниципальных учреждений здравоохранения | 31,0 | 31,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление здравоохранения администрации города |
| 9.2.15. | Осуществлять санаторно-курортное лечение инвалидов (детей-инвалидов) по медицинским показаниям | - | 23894,2 | - | 22590,5 | - | 27506,3 | - | 20429,6 | - | 11883,6 | За счет средств бюджета Российской Федерации | Государственное учреждение – Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
| 9.2.16. | Обеспечивать детей-инвалидов бесплатными путевками в загородные, городские и пришкольные лагеря | - - - | 3,9 - 1,7 | - - - | 5,0 - 0,9 | - - - | 162,8 26,1 37,8 | - - - | - 181,3 346,9 | - - - | 36,3 - 8,0 | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставрополь-ского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, | Управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, образования администрации города, управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | - - | 693,0 - | - - | 858,8 - | - - | - - | - - | - 423,5 | - - | - - | за счет средств государствен-ного учреждения – Ставрополь-ского региональ-ного отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, за счет средств спонсоров |  |
| 9.2.17. | Организовать работу специализированного лагеря на базе муниципального учреждения города Ставрополя «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» для оздоровления детей-инвалидов в период летних каникул | - - - - | 40,3 - - 2,5 | - - - - | 48,0 - 14,6 7,9 | - - - - | 106,3 - 23,3 - | - - - - | - 123,1 - - | - - - - | - 143,4 - - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставрополь-ского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств спонсоров | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, государственное учреждение социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.2.18. | Осуществлять оздоровление, лечение и отдых детей-инвалидов на базе муниципального учреждения «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов» (по типу заезда «Мать и дитя») | 1028,0 | - | 1131,0 | - | 1244,0 | - | 1368,0 | - | 1505,0 | - | За счет средств бюджета Ставрополь-ского края | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, муниципальное учреждение города Ставрополя «Центр восстановительной медицины и реабилитации» |
| 9.2.19. | Осуществлять медицинскую реабилитацию пострадавших вследствие несчастного случая на производстве или профессиональных заболеваний | - | 28811,3 | - | 43495,4 | - | 73205,2 | - | 82510,1 | - | 83583,4 | За счет средств государствен-ного учреждения – Ставрополь-ского региональ-ного отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | Государственное учреждение – Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, управление здравоохранения администрации города |
| 9.2.20. | Организовать медицинское обслуживание инвалидов по зрению на базе учебно-производственного предприятия Всероссийского общества слепых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление здравоохранения администрации города, учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.2.21. | Продолжить работу группы ветеранов войны и труда «Здоровье» в открытом акционерном обществе «Ставропольский плавательный бассейн» | 185,0 | 70,7 | 185,0 | 150,0 | 185,0 | 160,0 | 185,0 | 335,6 | 185,0 | 239,4 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, открытое акционерное общество «Ставропольский плавательный бассейн» |
|  | Итого по разделу: | 1323,1, в том числе: 1028,0 252,6 - | 56085,4, в том числе: 23938,4 - 103,4 29504,3 | 1475,1, в том числе: 1131,0 301,6 - | 70498,9, в том числе: 23405,2 - 245,5 44354,2 | 1508,1, в том числе: 1244,0 221,6 - | 104843,9, в том числе: 27775,4 26,1 221,1 73205,2 | 1589,6, в том числе: 1368,0 221,6 - | 104554,8, в том числе: 20429,6 440,6 751,0 82510,1 | 1726,6, в том числе: 1505,0 221,6 - | 95930,7, в том числе: 11919,9 143,4 284,0 83583,4 | за счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставрополь-ского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств государствен-ного учреждения – |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | - 42,5 - | 2500,2 - 39,1 | - 42,5 - | 2449,5 - 44,5 | - 42,5 - | 3579,5 - 36,6 | - - - | - - 423,5 | - - - | - - - | Ставрополь-ского региональ-ного отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, за счет средств Ставрополь-ского краевого Фонда обязательного медицинского страхования, за счет средств Ставрополь-ской государствен-ной медицинской академии, за счет средств спонсоров |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 9.3. Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Открыть муниципальное учреждение города Ставрополя «Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями» | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.3.2. | Открыть городской Центр технических средств реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) | - | - | 484,0 | - | 532,4 | - | 585,7 | 68,0 | 644,2 | - | За счет средств Ставрополь-ской городской организации Всероссий-ского общества инвалидов | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, Ставропольская городская организация Всероссийского общества инвалидов |
| 9.3.3. | Обеспечивать детей-инвалидов креслами-колясками и техническими средствами реабилитации путем индивидуального подбора с учетом характера инвалидности и физических параметров | 200,0 | 113,3 | 250,0 | 117,6 | 300,0 | 278,8 | 350,0 | 280,0 | 400,0 | 304,7 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.4. | Обеспечивать детей- инвалидов средствами личной гигиены | 238,0 | 141,2 | 262,0 | 274,3 | 288,0 | 496,9 | 316,0 | 499,8 | 348,0 | 655,5 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.3.5. | Обеспечивать инвалидов (детей-инвалидов) техническими и иными средствами реабилитации в соответствии с Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.10.2004 № 1343-Р | - - - | 10909,1 - 15594,0 | - - - | 7752,6 - 15433,9 | - - - | 15433,9 - - | - - - | - 2879,8 47686,1 | - - - | 50304,9 2028,1 - | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставрополь-ского края, за счет средств государствен-ного учреждения – Ставрополь-ского региональ-ного отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | Государственное учреждение – Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, федеральное государственное унитарное предприятие «Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.6. | Приобретать средства индивидуальной реабилитации для инвалидов (детей-инвалидов) | 90,0 | - | 90,0 | - | 90,0 | - | 90,0 | - | 90,0 | - | За счет средств государствен-ного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю | Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю |
| 9.3.7. | Предоставлять инвалидам по слуху услуги сурдоперевода | - | - | - | - | - | - | - | 618,3 | - | 620,0 | За счет средств бюджета Российской Федерации | Автономная некоммерческая организация «Центр сурдопереводческих услуг» |
| 9.3.8. | Открыть отделение дневного пребывания детей с ограниченными возможностями на базе муниципального учреждения города Ставрополя «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | 300,0 | - | 300,0 | - | За счет средств бюджета Ставрополь-ского края | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, государственное учреждение социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.9. | В целях расширения реабилитационных услуг детям-инвалидам оснастить муниципальное учреждение города Ставрополя «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» дополнительным медицинским и реабилитационным оборудованием | - 400,0 - - | 1325,2 - 7,6 71,1 | - 400,0 - - | 66,3 - 71,8 101,5 | - 400,0 - - | 80,8 - - 51,4 | - 400,0 - - | 1050,0 - - 316,0 | - 400,0 - - | - - - 2700,0 | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставрополь-ского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств спонсоров | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, государственное учреждение социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |
| 9.3.10. | Приобрести и установить реабилитационное оборудование в специализированных образовательных учреждениях города | - | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление образования администрации города |
| 9.3.11. | Создать автономную некоммерческую организацию «Центр социального обучения родителей детей с ограниченными возможностями» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, Северо-Кавказский государственный технический университет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.3.12. | Осуществлять обучение родителей детей с ограниченными возможностями навыкам ухода, оказания медико-социальной помощи детям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Государственное учреждение социальной защиты населения «Центр социальной помощи семье и детям» (г. Ставрополь), государственное учреждение социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» |
| 9.3.13. | Осуществлять социальный патронаж семей с детьми-инвалидами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения города |
| 9.3.14. | Продолжить работу по комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в рамках программы «Крылья надежды» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Государственное учреждение социальной защиты населения «Центр социальной помощи семье и детям» (г. Ставрополь) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.15. | Проводить работу по подготовке общества к принятию детей и подростков с ограниченными возможностями через программы: «Мир вокруг нас»; «Дети – детям» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Государственное учреждение социальной защиты населения «Центр социальной помощи семье и детям» (г. Ставрополь) |
| 9.3.16. | Организовать проведение тренингов толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Государственное учреждение социальной защиты населения «Центр социальной помощи семье и детям» (г. Ставрополь), Северо-Кавказский государственный технический университет, образовательные учреждения города |
| 9.3.17. | Внедрять и ежегодно осуществлять проведение различных форм социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями методами: иппотерапии; арт-терапии | 50,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | За счет средств бюджета Ставрополь-ского края | Государственное учреждение социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.18. | Осуществить и внедрить комплекс мер по социальной реабилитации детей-инвалидов методами зоотерапии | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - | За счет средств бюджета Ставрополь-ского края | Государственное учреждение социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |
| 9.3.19 | Создать на базе Ставропольской краевой библиотеки для слепых им. В.В. Маяковского для людей с ограниченными возможностями (детей с ограниченными возможностями): клуб консультативно-психологической помощи; Интернет-класс; мультимедиатеку; информационно-правовой центр «Если Вам нужна помощь» | - | - | - | - | - | 8,0 | - | - | - | - | За счет средств бюджета Ставрополь-ского края | Государственное учреждение культуры «Ставропольская краевая библиотека для слепых им. В.В.Маяковского» |
| 9.3.20. | Разработать программу комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями средствами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры администрации города, государственное учреждение социальной защиты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | театрального искусства в рамках реализации программы «Ступеньки радости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | населения «Центр социальной помощи семье и детям» (г. Ставрополь), государственное учреждение социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |
| 9.3.21. | Обеспечить обучение детей-инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, физической культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управления образования, культуры, физической культуры и спорта администрации города |
| 9.3.22. | Оснастить необходимым оборудованием и инвентарем комнату психологической разгрузки для детей-инвалидов в муниципальном учреждении здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2» | - | - | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление здравоохранения администрации города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.23 | Подготовить предложения по строительству здания муниципального учреждения города Ставрополя «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | - | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета Ставрополь-ского края | Комитеты социальной политики, градостроительства администрации города, комитет по управлению муниципальным имуществом города, управления архитектуры, труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, муниципальной унитарное предприятие «Стройинвест» |
| 9.3.24. | Развитие материально-технической базы службы «Социальное такси» | - | - | - | - | - | - | 3000,2 | 210,8 | 1815,2 | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя |
| 9.3.25. | Создать службу сопровождения людей с ограниченными возможностями | - | - | - | - | - | - | 352,6 | 173,4 | 387,8 | 1187,1 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по разделу: | 1028,0, в том числе: 500,0 438,0 90,0 | 28161,5 в том числе: 12234,3 - 262,1 - | 3116,0, в том числе: 1850,0 692,0 90,0 | 23818, в том числе: 7818,9 - 463,7 - | 4060,4, в том числе: 850,0 2588,0 90,0 | 16349,8, в том числе: 15514,7 8,0 775,7 - | 5644,5, в том числе: 850,0 4118,8 90,0 | 53782,2, в том числе: 1668,3 2879,8 1164,0 - | 4535,2, в том числе: 850,0 2951,0 90,0 | 57800,3, в том числе: 50924,9 2028,1 2147,3 - | за счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставрополь-ского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств государствен-ного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - - - | 15594,0 - 71,1 | - 484,0 - | 15433,9 - 101,5 | - 532,4 - | - - 51,4 | - 585,7 - | 47686,1 68,0 316,0 | - 644,2 - | - - 2700,0 | за счет средств государствен-ного учреждения – Ставрополь-ского региональ-ного отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, за счет средств Ставрополь-ской городской организации Всероссий-ского общества инвалидов, за счет средств спонсоров |  |
| Раздел 9.4. Содействие занятости людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Ежегодно проводить анализ потребности инвалидов в профессиональной реабилитации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.4.2. | Выявлять профессиональные возможности инвалидов, осуществлять их трудовую реабилитацию, содействовать адаптации их к новой работе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» |
| 9.4.3. | Обеспечить профессиональную ориентацию инвалидов (детей-инвалидов) в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» |
| 9.4.4. | Разработать и внедрить программы профессионального обучения (переобучения) инвалидов молодого возраста и детей- инвалидов на базе образовательных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 476,3 | За счет средств бюджета Российской Федерации | Управления образования, по делам молодежи администрации города, государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» |
| 9.4.5. | Разработать программы получения детьми-инвалидами среднего специального и высшего профессионального образования путем дистанционного обучения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Северо-Кавказский государственный технический университет, Северо-Кавказский социальный институт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.4.6. | Осуществлять квотирование рабочих мест для инвалидов и оказывать содействие их занятости в соответствии с установленной квотой | - | 4680,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | За счет средств предприятий | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», работодатели |
| 9.4.7. | Обеспечить обучение инвалидов в соответствии с потребностью рынка труда | 80,0 | 180,3 | 85,0 | 145,0 | 90,0 | 161,5 | 95,0 | 226,8 | 100,0 | 269,0 | За счет средств бюджета Российской Федерации | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», высшие и средние специальные учебные заведения города |
| 9.4.8. 9.4.15. | Создавать временные дополнительные рабочие места для занятости инвалидов | 250,0 - - | 340,9 - 514,4 | 270,0 - - | 194,5 - 453,2 | 290,0 - - | 452,2 - 874,7 | 300,0 - - | 507,5 5,9 714,0 | 320,0 - - | 592,9 - 653,2 | За счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств предприятий | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», комитет экономического развития и торговли администрации города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.9. | Обеспечить инвалидам, при отсутствии возможности трудоустройства, профессиональное обучение, выплату пособия по безработице и иную помощь, а также психологическую поддержку, содействие открытию собственного дела | 2600,0 | 7394,0 | 2650,0 | 7941,7 | 2700,0 | 9600,3 | 2750,0 | 16313,9 | 2800,0 | 15761,1 | За счет средств бюджета Российской Федерации | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» |
| 9.4.10. | Организовать работу по интеграции детей-инвалидов в образовательное пространство города Ставрополя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление образования администрации города, образовательные учреждения города |
| 9.4.11. | Оснастить необходимым оборудованием Центр социализации и реабилитации детей-инвалидов на базе МДОУ №76 | 70,0 | - | 50,0 | 10,0 | 50,0 | - | 60,0 | 716,2 | 60,0 | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление образования администрации города Ставрополя |
| 9.4.12. | Обеспечить создание единой информационной среды для детей-инвалидов и детей, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья, проводить индивидуальное обучение детей-инвалидов на дому | 3000,0 - | 6781,3 - | 3400,0 - | 7963,0 - | 3800,0 - | - - | 4200,0 - | - 11732,7 | 4600,0 - | 177,0 12789,4 | За счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств бюджета Ставрополь-ского края | Управление образования администрации города Ставрополя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.4.13. | Организовать работу по направлению детей с ограниченными возможностями в средние специальные и высшие учебные заведения города на бесплатной и льготной основе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление по делам молодежи администрации города |
| 9.4.14. | Осуществлять отбор и направление детей с ограниченными возможностями для обучения в Ессентукское профессиональное училище «Центр реабилитации молодых инвалидов» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе |
| 9.4.16. | Выделять инвалидам льготные торговые места на территории города для реализации продукции с приусадебных участков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комитет экономического развития и торговли администрации города |
| 9.4.17. | Предоставлять торговые места общественным организациям инвалидов, имеющим на базе организаций производственные цеха для реализации продукции собственного производства, во время проведения краевых ярмарок «Выходного дня» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комитет экономического развития и торговли администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.4.18. | Создать городской специализированный центр по профессиональной реабилитации и трудоустройству инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (специализированная биржа для инвалидов) | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет социальной политики администрации города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», общественные организации инвалидов |
| 9.4.19. | Проработать вопрос о профессиональном обучении и переобучении матерей, воспитывающих детей-инвалидов, в соответствии с потребностями рынка труда (при отсутствии возможности трудоустройства) | - | - | - | - | 150,0 | 17,6 | 330,0 | 4,2 | 363,0 | 19,4 | За счет средств бюджета Российской Федерации | Государственное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по разделу: | 6000,0, в том числе: 2930,0 - 3070,0 - | 19890,9, в том числе: 7915,2 - 6781,3 5194,4 | 6455,0, в том числе: 3005,0 - 3450,0 - | 16707,4, в том числе: 8281,2 - 7973,0 453,2 | 7180,0, в том числе: 3230,0 - 3950,0 - | 11106,3, в том числе: 10231,6 - - 874,7 | 7735,0, в том числе: 3475,0 - 4260,0 - | 30221,2, в том числе: 17052,4 11732,7 722,1 714,0 | 8243,0, в том числе: 3583,0 - 4660,0 - | 30738,3, в том числе: 17118,7 12789,4 177,0 653,2 | за счет средств бюджета Российской Федерации, за счет средств бюджета Ставрополь-ского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств предприятий |  |
| Раздел 9.5. Формирование социально адаптированной инфраструктуры города для маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1. | Обеспечить взаимодействие органов государственного архитектурно-строительного надзора, градостроительства, архитектуры, землепользования, организаций, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, комитет градостроительства администрации города, управление труда и социальной поддержки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | осуществляющих строительство общественных зданий и сооружений, общественных организаций инвалидов по вопросу выполнения действующего законодательства, направленного на обеспечение доступности инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, транспорта, связи и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, Ставропольская городская организация Всероссийского общества инвалидов |
| 9.5.2. | Обеспечить участие Ставропольской городской организации Всероссийского общества инвалидов в разработке технических условий на проектирование объектов социальной инфраструктуры города, экспертизе проектных решений и приемке в эксплуатацию завершенных строительством зданий и сооружений, а также реконструкции дорог и улиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комитет градостроительства администрации города, управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, Ставропольская городская организация Всероссийского общества инвалидов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.5.3. | Проводить работу по оборудованию объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя пандусами для доступа маломобильных групп населения | - | 55,0 | - | 35,0 | - | 160,0 | - | 93,0 | - | - | За счет средств спонсоров | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города, Ставропольская городская организация Всероссийского общества инвалидов |
| 9.5.4. | Проводить работу по оборудованию зданий и сооружений, имеющих доступные для маломобильных групп населения входы, информационными таблицами (символами) международного образца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе, Ставропольская городская организация Всероссийского общества инвалидов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5.5. | Разработать Положение о порядке выделения квартир инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, пользующимся креслами-колясками, в строящихся жилых домах с учетом местных условий и требований СНиП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комитет градостроительства администрации города, комитет правового обеспечения деятельности администрации города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.5.6. | Осуществлять приобретение звуковых сигнализаторов (не менее шести сигнализаторов в год) и их установку на светофорных объектах на перекрестках города | 20,0 | - | 25,0 | - | 30,0 | - | 35,0 | - | 40,0 | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет городского хозяйства администрации города, Ставропольское муниципальное специализированное монтажно-эксплуатационное унитарное предприятие «Транссигнал» |
| 9.5.7. | Осуществлять замену пришедших в негодность звуковых сигналов | 10,0 | - | 15,0 | 2,6 | 20,0 | - | 25,0 | - | 30,0 | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет городского хозяйства администрации города, Ставропольское муниципальное специализированное монтажно-эксплуатационное унитарное предприятие «Транссигнал» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5.8. | Осуществлять своевременный ремонт пешеходных тротуаров в местах массового передвижения инвалидов по зрению | - | - | - | - | - | 2201,1 | - | 800,0 | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет городского хозяйства администрации города |
| 9.5.9 | Проработать вопрос по установке уличных туалетов круглогодичного действия, приспособленных для граждан на креслах-колясках | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комитет городского хозяйства администрации города |
| 9.5.10. | Осуществлять производство вспомогательных средств, специального санитарно-технического оборудования (поручней, подъемных ручек, ходунков, тростей) на базе пункта проката средств реабилитации и мастерской по их ремонту Ставропольской городской организации Всероссийского общества инвалидов | - | 105,0 | - | 254,0 | - | 140,0 | - | 215,0 | - | 50,0 | За счет средств Ставрополь-ской городской организации Всероссий-ского общества инвалидов | Ставропольская городская организация Всероссийского общества инвалидов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5.11. | Разработать и реализовать пилотный проект «Специальный маршрут автобуса для обслуживания маломобильных пассажиров» | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет городского хозяйства администрации города |
| 9.5.12. | Приобрести транспортное средство для доставки детей-инвалидов в образовательные учреждения, которые находятся в Юго-Западной части города Ставрополя (дошкольное образовательное учреждение № 76, муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21, муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 35) | - | - | 350,0 | - | - | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управления образования, труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.5.13. | Осуществлять работу по оказанию транспортных услуг инвалидам- колясочникам службой «Социальное такси» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, Ставропольская |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городская организация Всероссийского общества инвалидов, государственное учреждение социального обслуживания «Ставропольский центр социального обслуживания населения» |
| 9.5.14. | Приобрести транспортное средство для расширения возможности оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам службой «Социальное такси» | - | - | 400,0 | 565,0 | - | - | - | - | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города |
| 9.5.15. | Поэтапно заменять «изношенный» автобусный парк низкопольными транспортными средствами | - | - | - | - | - | 97947,5 | - | - | - | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Комитет городского хозяйства администрации города |
| 9.5.16. | Издать карту объектов социальной инфраструктуры города, доступных для маломобильных групп населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ставропольская городская организация Всероссийского общества инвалидов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5.17. | Адаптация жилья остро нуждающихся инвалидов, использующих при передвижении технические средства реабилитации (при условии технической возможности), к нуждам инвалидов | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1100,0 - | - 454,0 | 1200,0 - | - - | За счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств Ставрополь-ской городской организации Всероссий-ского общества инвалидов | Комитет городского хозяйства администрации города, управление труда и социальной защиты населения города Ставрополя Ставропольского края, Ставропольская городская организация Всероссийского общества инвалидов |
|  | Итого по разделу: | 30,0, в том числе: 30,0 - - | 160,0, в том числе: 105,0 55,0 | 890,0, в том числе: 890,0 - - | 856,6, в том числе: 567,6 254,0 35,0 | 50,0, в том числе: 50,0 - - | 100448,6, в том числе: 100148,6 140,0 160,0 | 1160,0, в том числе: 1160,0 - - | 1562,0, в том числе: 800,0 669,0 93,0 | 1270,0, в том числе: 1270,0 - - | 50,0, в том числе: 50,0 - | за счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств Ставрополь-ской городской организации Всероссий-ского общества инвалидов, за счет средств спонсоров |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 9.6. Организация досуга людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1. | Осуществлять проведение различных форм социокультурной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) в учреждениях: - социального обслуживания; - дополнительного образования; - культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города, образования, культуры администрации города |
| 9.6.2. | Осуществлять работу по духовно- творческой реабилитации и ускорению адаптации детей-инвалидов средствами культуры и искусства | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управления культуры, образования администрации города Ставрополя |
| 9.6.3. | Ежегодно проводить фестивали художественного творчества: - детей с ограниченными возможностями; - общественных организаций инвалидов | 112,0 - | 58,3 80,0 | 123,0 - | 130,7 70,0 | 136,0 - | 156,0 - | 150,0 - | 184,4 - | 165,0 - | 183,8 - | За счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств государствен-ного учреждения – Управления | Управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | - | 4,8 | - | 6,9 | - | - | - | - | - | 8,2 | Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, за счет средств спонсоров | Федерации по городу Ставрополю |
| 9.6.4. | Содействовать организации мероприятий для молодежи с ограниченными возможностями, проводимых в общественных организациях инвалидов | 10,0 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 25,4 | 10,0 | 20,0 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление по делам молодежи администрации города |
| 9.6.5. | Проводить спартакиады для детей-инвалидов | 4,0 | - | 5,0 | 22,2 | 5,0 | 4,1 | 5,5 | 1,6 | 5,5 | 5,6 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управления физической культуры и спорта, образования администрации города |
| 9.6.6. | Организовывать проведение городских отборочных спортивно-массовых мероприятий для инвалидов различных категорий | 45,0 | - | 45,0 | - | 45,0 | 75,9 | 45,0 | 17,5 | 45,0 | 43,8 | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управление физической культуры и спорта администрации города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6.7. | Проводить спартакиады среди общественных организаций инвалидов | 22,0 - | 8,4 4,7 | 24,0 - | 16,2 0,7 | 26,5 - | 29,7 6,3 | 29,0 - | 13,4 6,3 | 32,0 - | 39,3 7,0 | За счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств спонсоров | Управление физической культуры и спорта, труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, общественные организации инвалидов |
| 9.6.8. | Обеспечить участие членов общественных организаций инвалидов в краевых и Всероссийских соревнованиях по различным видам спорта | 45,0 - | 32,1 - | 45,0 - | 42,7 15,0 | 45,0 - | 91,5 - | 45,0 - | 152,8 - | 45,0 - | 114,6 - | За счет средств бюджета города Ставрополя, за счет средств спонсоров | Управление физической культуры и спорта администрации города |
| 9.6.9. | Проработать вопрос об установлении пяти целевых стипендий главы города инвалидам- спортсменам города, выступающим на Российских соревнованиях и являющихся чемпионами или призерами | - | - | 2,5 | - | 3,5 | - | 5,0 | - | 6,0 | - | За счет средств бюджета города Ставрополя | Управления физической культуры и спорта, по делам молодежи администрации города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6.10. | Организовать проведение занятий по адаптивному спорту для инвалидов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Государственное учреждение социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», общественные организации инвалидов |
| 9.6.11. | Осуществлять библиотечное обслуживание на дому инвалидов I группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление культуры администрации города |
| 9.6.12. | Привлекать инвалидов (детей- инвалидов) для участия в городских праздничных мероприятиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация города, управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города, общественные организации инвалидов |
|  | Итого по разделу: | 243,0, в том числе: 243,0 | 208,0, в том числе: 118,5 | 259,5, в том числе: 259,5 | 319,4, в том числе: 226,8 | 276,0, в том числе: 276,0 | 378,5, в том числе: 372,2 | 294,5, в том числе: 294,5 | 406,4, в том числе: 400,1 | 313,5, в том числе: 313,5 | 427,3, в том числе: 412,1 | за счет средств бюджета города Ставрополя, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | - - | 80,0 9,5 | - - | 70,0 22,6 | - - | - 6,3 | - - | - 6,3 | - - | - 15,2 | за счет средств государствен-ного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставрополь-скому краю за счет средств спонсоров |  |
|  | Итого по программе: | 9721,1, в том числе: 2930,0 1528,0 5110,6 | 722684,8, в том числе: 660292,6 - 8881,7 | 13367,6, в том числе: 3005,0 2981,0 6745,1 | 771903,5, в том числе: 696352,5 - 12108,6 | 18328,5, в том числе: 3230,0 2094,0 12319,6 | 770973,9, в том числе: 584113,3 1277,4 107303,3 | 26575,2, в том числе: 3475,0 2218,0 20186,5 | 1060668,4, в том числе: 897328,2 15200,2 15067,9 | 27257,7, в том числе: 3583,0 2355,0 20565,5 | 1152523,6, в том числе: 1030427,6 16193,2 18541,5 | за счет средств бюджета Российской Федерации за счет средств бюджета Ставрополь-ского края, за счет средств бюджета города Ставрополя, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 110,0 - - | 188,6 45098,3 2500,2 | 110,0 - - | 69,5 59788,1 2449,5 | 110,0 - - | 100,8 73205,2 3579,5 | 110,0 - - | 478,6 130196,2 - | 110,0 - - | 177,0 83583,4 - | за счет средств государствен-ного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю, за счет средств государствен-ного учреждения – Ставрополь-ского региональ-ного отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, за счет средств Ставрополь-ского краевого Фонда обязательного медицинского страхования, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | - 42,5 - - | 105,0 - 5194,4 424,0 | 484,0 42,5 - - | 254,0 - 453,2 358,1 | 532,4 42,5 - - | 140,0 - 874,7 379,7 | 585,7 - - - | 737,0 - 714,0 946,3 | 644,2 - - - | 190,0 - 653,2 2757,7 | за счет средств Ставрополь-ской городской организации Всероссий-ского общества инвалидов, за счет средств Ставрополь-ской государствен-ной медицинской академии, за счет средств предприятий, за счет средств спонсоров |  |

|  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Итого по Программе | 95250,1 | 4478754,2 |
| Бюджет города Ставрополя | 64927,3 | 161903,0 |

Управляющий делами

Ставропольской городской Думы						                                                                                           Е.Н.Аладин