КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Ставропольской городской Думы седьмого созыва

Дата выборов – 18 сентября 2016 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 25 июня 2016 года

| № п/п | Статья Федерального закона, Закона Ставропольского края | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
|  | п.7 ст.10 ФЗ, ст.6 КЗ | Принятие решения о назначении выборов | 24 июня 2016 г. (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Ставропольская городская Дума |
|  | п.7 ст.10 ФЗ | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | 25 июня 2016 г. (не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения) | Ставропольская городская Дума |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА |
|  | п. 7¹ ст.18 ФЗ | Определение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов и представление ее на утверждение в представительный орган муниципального образования | не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу соответствующий положений Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п. 7¹ ст.18 ФЗ | Утверждение схемы избирательных округов (сроком на десять лет) | не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу соответствующий положений Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края | Ставропольская городская Дума |
|  | п.7 ст.18 ФЗ | Опубликование (обнародование) схемы одномандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение | не позднее чем через 5 дней после ее утверждения | Ставропольская городская Дума |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| , | п.5 ст.19 ФЗ, ч.4 ст.8 КЗ | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) на установленный избирательной комиссией срок | не позднее 18 августа 2016 г., а в исключительных случаях - не позднее 14 сентября 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
| 5 | п.7 ст.19 ФЗ, ч.6 ст.8 КЗ | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 08 августа 2016 г. (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | глава администрации города Ставрополя |
|  | п.7 ст.19 ФЗ, ч.7 ст.8 КЗ | Доведение до избирателей путем размещения в местах временного пребывания избирателей сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | не позднее 23 августа 2016 г., а об избирательных участках, образованных по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией - не позднее чем через 2 дня после их образования (не позднее чем за 25 дней до дня голосования, а об избирательных участках, образованных по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией в соответствии с п.5 ст.19 ФЗ, - не позднее чем через 2 дня после их образования) | глава администрации города Ставрополя |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | п.6 ст.17 ФЗ | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию города Ставрополя | сразу после назначения дня голосования | глава администрации города Ставрополя |
|  | ч.1 ст. 8¹ КЗ | Установление формы списка избирателей | до составления списка избирателей | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.п.7, 13 ст.17 ФЗ, ч.ч.1, 2 ст.81КЗ | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 06 сентября 2016 г. (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя с использованием ГАС «Выборы» |
|  | ч.4 ст.81КЗ | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает | не позднее 17 сентября 2016 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | участковая избирательная комиссия |
|  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.6 ст.81 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.2 ст.81 КЗ, и заверение печатью избирательной комиссии города Ставрополя | не позднее 07 сентября 2016 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | председатель и секретарь избирательной комиссии города Ставрополя |
|  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.7 ст.81 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания, и заверение печатью участковой избирательной комиссии | после составления списка избирателей | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | п. 12 ст.17 ФЗ, ч.6 ст.81 КЗ | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения | до 07 сентября 2016 г. | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.13 ст.17 ФЗ, ч.6 ст.81 КЗ | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям | не позднее 07 сентября 2016 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.15 ст.17 ФЗ, ч.8 ст.81 КЗ | Представление списков избирателей избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения | с 07 сентября 2016 г. (за 10 дней до дня голосования), а при составлении списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания, - непосредственно после их составления | участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | не ранее 07 сентября 2016 г. | участковые избирательные комиссии |
|  | п.17 ст.17 ФЗ | Подача избирателями личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее 14 сентября 2016 г. (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным анлом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части |
|  | п.17 ст.17 ФЗ | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления | после принятия решения участковой избирательной комиссии о включении в список избирателей | участковые избирательные комиссии |
|  | п.14 ст.17 ФЗ | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 17 сентября 2016 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | п.13 ст.17 ФЗ | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя участковой избирательной комиссии | после подписания списка избирателей, но не позднее 17 сентября 2016 г. | председатели участковых избирательных комиссий |
|  | п.16 ст.17 ФЗ | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения | участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  |  | Опубликование информации об избирательной комиссии города Ставрополя, территориальных избирательных комиссиях, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (месте нахождения, телефонах, распорядке работы) | после официального опубликования решения о назначении выборов | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ст. 25 ФЗ, п.1, 3, 6 ст.5 КЗ | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на иные избирательные комиссии | после официального опубликования решения о назначении выборов | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.11 ст.27 ФЗ | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном в местах временного пребывания, из резерва составов участковых избирательных комиссий | не позднее 02 сентября 2016 г., а в исключительных случаях – не позднее 17 сентября 2016 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования) | территориальные избирательные комиссии |
|  |  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану-графику | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | по отдельному плану | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий, участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОв, списков кандидатов |
|  | п.9 ст.35 ФЗ | Составление списка политических партий и их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию города Ставрополя | не позднее 28 июня 2016 г. (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю |
|  | п.14.4 ст.35 ФЗ | Установление формы списка кандидатов на бумажном носителе | до начала периода выдвижения | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ч. 6¹ ст. 12 КЗ | Установление машиночитаемой формы списка кандидатов | до начала периода выдвижения | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ст.ст.32, 33, 34 ФЗ, ст.10 КЗ | Самовыдвижение кандидатов | с 26 июня по 21 июля 2016 г. (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования решения о назначении выборов) | кандидаты |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ, ст.11 КЗ | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам | с 26 июня по 21 июля 2016 г. (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов) | избирательные объединения |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ, ст.12 КЗ | Выдвижение списка кандидатов избирательным объединением по единому избирательному округу | с 26 июня по 21 июля 2016 г. (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов) | избирательные объединения |
|  | ст.33 ФЗ, ст.ст. 10, 11 КЗ | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, заявления в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу вместе с соответствующими документами | с 26 июня по 21 июля 2016 г. (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов) | гражданин Российской Федерации, выдвинувший свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу |
|  | п.14 ст.35 ФЗ, ст.12 КЗ | Представление в избирательную комиссию города Ставрополя списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому избирательному округу, вместе с соответствующими документами | с 26 июня по 21 июля 2016 г. (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов) | уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | ч.8 ст. 12 КЗ | Представление эмблемы избирательного объеди-нения (в одноцветном исполнении), описание которой содержится в его уставе | одновременно с представлением списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому избирательному округу | избирательные объединения |
|  | ст.131 КЗ | Выдача письменного подтверждения принятия документов от кандидата или лица, уполномоченным представлять кандидата с описью этих документов с указанием даты и времени их приема | при принятии документов | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ст.131 КЗ | Выдача письменного подтверждения принятия документов от уполномоченного представителя избирательного объединения с описью этих документов с указанием даты и времени их приема | при принятии документов | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.14 ст.35 ФЗ | Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу, либо об отказе в его заверении | в течение 3-х дней со дня приема документов | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.6 ст.33 ФЗ | Обращение с преставлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 2.1, 3 ст.33 ФЗ, проверке выполнения требований, предусмотренных п. 3 ст. 33 ФЗ | после представления сведений | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.6 ст.33 ФЗ | Представление информации в избирательную комиссию города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий о результатах проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 2.1 , 3 ст.33 ФЗ, проверке выполнения требований, предусмотренных п. 3 ст. 33 ФЗ | в течение 10 дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с п.п.2 и 2.1 ст.33 ФЗ); в течение 20 дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с п.3 ст.33 ФЗ и выполнения требований, предусмотренных п.3.3 ст.33 ФЗ); в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования) | соответствующие органы по запросу избирательной комиссии города Ставрополя, территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.5 ст.37 ФЗ, ст.14 КЗ | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам, а также списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по единому избирательному округу | со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, о выдвижении кандидата, заверения избирательной комиссии города Ставрополя списка кандидатов, в период, установленный КЗ для выдвижения кандидата, списка кандидатов | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.15 ст.37 ФЗ | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей | до начала периода сбора подписей избирателей | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ст.38 ФЗ, ст.151 КЗ | Представление в территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | не позднее 18.00 часов 03 августа 2016 г. (не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | кандидаты |
|  | ст.38 ФЗ, ст.151 КЗ | Представление в избирательную комиссию города Ставрополя документов для регистрации списков кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу | не позднее 18.00 часов 03 августа 2016 г. (не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов |
|  | ч. 4 ст.15, ч.6 ст. 151 КЗ | Заверение каждой папки с подписными листами печатью территориальной избирательной комиссии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии города Ставрополя, выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема | при приеме подписных листов | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.6 ст.15¹ КЗ | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата, списка кандидата с их описью, а также указанием даты и времени их приема | при приеме документов для регистрации | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.18 ст.38 ФЗ, ч.ч.1, 2 ст.15, ч.7 ст.151 КЗ | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям федерального законодательства, КЗ и принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.7 ст.38 ФЗ, ст. 15 КЗ | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола о проверке подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.11 ст.38 ФЗ, ч.14 ст.15 КЗ | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований КЗ к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации | не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п. 11 ст.38 ФЗ, ч.14 ст.15 КЗ | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.18 ст.38 ФЗ, ст.15¹ КЗ | Принятие решения о регистрации списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации списка кандидатов документов | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.18 ст.38 ФЗ, ст.15¹ КЗ | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.23 ст.38 ФЗ | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.23 ст.38 ФЗ | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.8 ст.15¹ КЗ | Выдача зарегистрированному кандидату, каждому кандидату из зарегистрированного списка кандидатов удостоверения о регистрации с указанием даты и времени регистрации соответственно кандидата, списка кандидатов | после регистрации кандидатов, списка кандидатов | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ст.7¹ КЗ | Передача в средства массовой информации решений избирательных комиссий о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, списков кандидатов | не позднее дня, следующего за днем принятия решения | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ст.7¹ КЗ | Размещение на сайтах избирательных комиссий в сети «Интернет» решений избирательных комиссий о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, списков кандидатов | В течение двух рабочих дней со дня принятия решения | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | п.1 ст.43 ФЗ, ч.1 ст.17 КЗ | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов (до 10 человек), избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (до 50 человек) | после выдвижения кандидата, списка кандидатов | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.1 ст.43 ФЗ | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.3 ст.43 ФЗ | Выдача зарегистрированным доверенным лицам кандидатов, избирательных объединений удостоверений | после регистрации доверенных лиц | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.2 ст.40 ФЗ, ч.9 ст.151 | Представление в избирательную комиссию города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | п.30 ст.38 ФЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, о снятии своей кандидатуры | не позднее 02 сентября 2016 г., а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября 2016 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат |
|  | п.30 ст.38 ФЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого непосредственно, о снятии своей кандидатуры | не позднее 12 сентября 2016 г., а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября 2016 г. (не позднее чем за пять дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат |
|  | п.31 ст.38 ФЗ | Представление решения органа избирательного объединения об отзыве списка кандидатов | не позднее 12 сентября 2016 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | орган избирательного объединения, выдвинувший список кандидатов |
|  | п.32 ст.38 ФЗ | Реализация права избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | не позднее 12 сентября 2016 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному избирательному округу |
|  | п.32 ст.38 ФЗ | Реализация права избирательного объединения об исключении некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов | не позднее 02 сентября 2016 г., (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | п.п.30, 31 ст.38 ФЗ | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов, если выбывший кандидат, список кандидатов были зарегистрированы |  | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | ч.1 ст.71 КЗ | Направление решений избирательных комиссий, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в муниципальные периодические печатные издания, а в случае их отсутствия – доведение до сведения избирателей путем, определенным в уставе муниципального образования для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов | не позднее дня, следующего за днем принятия решений, если иные сроки не установлены ФЗ | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.2 ст.71 КЗ | Размещение решений избирательных комиссий, указанных в ч.1 ст.71 КЗ на сайте соответствующей избирательной комиссии в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (при наличии) | в течение двух рабочих дней со дня принятия решений | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.8 ст.47 ФЗ, ч.2 ст. 181 КЗ | Представление в избирательную комиссию города Ставрополя перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для информационного обеспечения выборов и проведения предвыборной агитации | не позднее 5 июля 2016 г. (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу |
|  | п.7 ст.47 ФЗ, ч.1 ст. 181 КЗ | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для информационного обеспечения выборов и проведения предвыборной агитации | не позднее 10 июля 2016 г. (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.7 ст.33 ФЗ | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей | до информирования избирателей | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.7 ст.33 ФЗ | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении | в порядке и сроки, установленные избирательной комиссией города Ставрополя | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.8 ст.151 КЗ | Передача данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов средствам массовой информации либо обнародование в установленном порядке | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата, списка кандидатов | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.8 ст.33 ФЗ | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности в представленных кандидатами сведениях | после выявления фактов недостоверности в представленных кандидатами сведениях | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.2 ст.64 ФЗ, ч.1 ст.21 КЗ | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 07 сентября 2016 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий, участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | до дня голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.71 ст.61 ФЗ | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в п.п. 3, 4 и 6 ст.61 ФЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению | до дня голосования | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.3 ст.61 ФЗ | Установление объема биографических данных кандидатов, размещаемых на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними | до размещения информации | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.3 ст.61 ФЗ | Установление объема сведений о доходах и об имуществе кандидатов, размещаемых на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними | до размещения информации | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.3 ст.61 ФЗ | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень | по мере поступления информации, до дня голосования | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий, участковые избирательные комиссии |
|  | п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.183 КЗ | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов, списка кандидатов и прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года (в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |
|  | п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.183 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | со дня представления в избирательную комиссию города Ставрополя списка кандидатов и прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года (в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |
|  | п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.183 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | начинается со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года (в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |
|  | п.2 ст.49 ФЗ, ч.2 ст.183 КЗ | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 20 августа 2016 г. до ноля часов 17 сентября 2016 г. (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |
|  | п.3 ст.46 ФЗ | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая «Интернет») | с 13 сентября 2016 г. по 18 сентября 2016 г. (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | п.7 ст.45 ФЗ | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | в день голосования до 20 часов 18 сентября 2016 г. (в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) |  |
|  | п.6 ст.50 ФЗ, ч.6 ст.184 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях и представление этих сведений и иной информации в избирательную комиссию города Ставрополя | не позднее 25 июля 2016 г. (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевого издания независимо от формы собственности |
|  | п.11 ст.54 ФЗ, ч.2 ст.188 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений и иной информации в избирательную комиссию города Ставрополя | не позднее 25 июля 2016 г. (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | п.1 ст.52 ФЗ, ч.2 ст.186 КЗ | Установление общего минимального объема бесплатных печатных площадей | не позднее 5 июля 2016 г. (не позднее чем через 10 дней после официального опубликования решения о назначении выборов) | избирательная комиссия города Ставрополя по согласованию с редакциями муниципальных периодических печатных изданий |
|  | п.2 ст.49 ФЗ, ч.9 ст.185 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах муниципальных организаций телерадиовещания | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя с участием представителей организаций телерадиовещания |
|  | п.2 ст.49 ФЗ, ч.13 ст.185 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на платной основе на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | муниципальная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | п.2 ст.49 ФЗ, ч.4 ст.186 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на безвозмездной основе | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя с участием редакций муниципальных периодических печатных изданий |
|  | п.2 ст.49 ФЗ, ч.8 ст.186 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | редакции муниципальных периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | ч.17 ст.185 КЗ | Представление в кредитную организацию платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | не позднее чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие список кандидатов |
|  | ч.17 ст.185 КЗ | Представление в организацию телерадиовещания копии платежного документа с отметкой кредитной организации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | до предоставления эфирного времени | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие список кандидатов |
|  | ч.11 ст.186 КЗ | Представление в кредитную организацию платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | не позднее чем за три дня до публикации предвыборного агитационного материала | зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | ч.11 ст.186 КЗ | Представление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой кредитной организации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | до предоставления печатной площади | зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | ч.10 ст.186 КЗ | Сообщение в письменной форме редакции периодического печатного издания об отказе от использования предоставленной зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, платной и (или) бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации | не позднее чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов |
|  | ч.15 ст. 186 КЗ | Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, зарегистрировавшем список кандидатов, об отказе от использования платного и (или) бесплатного эфирного времени | не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов |
|  | п.10 ст.48 ФЗ, ч.3 ст.182 КЗ | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, списки кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией города Ставрополя, а также размещение предвыборной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 07 сентября 2016 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов |
|  | п.3 ст.53 ФЗ, ч.1 ст.187 КЗ | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, их доверенным лицам при обеспечении равных условий | после официального опубликования решения о назначении выборов | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.5 ст.53 ФЗ | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч кандидатов, избирательных объединений, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3-х дней со дня подачи заявки | собственник, владелец помещения |
|  | п.4 ст.53 ФЗ, ч.2 ст.187 КЗ | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии города Ставрополя о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | в случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
|  | п.4.1 ст.53 ФЗ, ч.3 ст.187 КЗ | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | в течение двух суток с момента получения уведомления | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.7 ст.54 ФЗ, ч.3 ст.188 КЗ | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 17 августа 2016 г. (не позднее чем за 31 день до дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.7 ст.54 ФЗ, ч.3 ст.188 КЗ | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 18 августа 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | органы местного самоуправления города Ставрополя по предложению избирательной комиссии города Ставрополя |
|  | п.7 ст.54 ФЗ | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка органом местного самоуправления | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.8 ст.50 ФЗ, ч.8 ст.184 КЗ | Установление формы ведения учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы собственности, объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.8 ст.50 ФЗ, ч.8 ст.184 КЗ | Представление в избирательную комиссию города Ставрополя данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 28 сентября 2016 г. (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | п.7 ст.57 ФЗ, ч.4 ст.19 КЗ | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, иным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 10 июня 2014 г. № 110/1127-5 | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | п.1 ст.57 ФЗ, ч.1 ст.19 КЗ | Перечисление избирательной комиссии города Ставрополя средств на проведение выборов | не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | администрация города Ставрополя |
|  | ч.1 ст.19 КЗ, п.1.3 Инструкции | Распределение поступивших денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов: территориальной избирательной комиссии, на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий участковым избирательным комиссиям | не позднее 29 июля 2016 г. (не позднее чем за 50 дней до дня голосования не позднее 2 сентября 2016 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.12 ст.58 ФЗ, ч.10 ст.20 КЗ | Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/800 | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | п.12 ст.58 ФЗ, ч.1 ст.201 КЗ | Установление порядка и форм учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/801 | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.3 ст.58 ФЗ, ч.ч.3, 4 ст.17 КЗ | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам | в трехдневный срок после поступления в комиссию необходимых документов, но не ранее принятия решения о заверении списка кандидатов | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.3 ст.58 ФЗ, ч.ч.3, 4 ст.17 КЗ | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов | в трехдневный срок после поступления в комиссию необходимых документов | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ст.58 ФЗ, ст.20 КЗ | Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | после выдачи разрешения для открытия специального избирательного счета до представления документов для регистрации кандидата | кандидат |
|  | ст.58 ФЗ, ст.20 КЗ | Создание избирательным объединением избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | после регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам | избирательные объединения |
|  | ч.11 ст.58 ФЗ, ст.20 КЗ | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | после предоставления в территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, документов о выдвижении кандидата | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.11 ст.58 ФЗ, ст.20 КЗ | Выдача уполномоченному представителю избирательного объедения по финансовым вопросам разрешения для открытия специального избирательного счета | после предоставления в избирательную комиссию города Ставрополя документов о выдвижении списка кандидатов | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.7 ст.59 ФЗ, ч.67 ст.20 КЗ | Представление по требованию избирательной комиссии города Ставрополя, кандидата, избирательного объединения информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения | периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | п.7 ст.59 ФЗ, ч.67 ст.20 КЗ | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению избирательной комиссии города Ставрополя, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения | в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | п.9 ст.59 ФЗ, п.1 ч.2 ст.201 КЗ | Представление в избирательную комиссию города Ставрополя, территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, первого финансового отчета | вместе с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.8 ст.59 ФЗ ч.7 ст.20 КЗ | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически до дня голосования | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.8 ст.59 ФЗ ч.7 ст.20 КЗ | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых соответствующими избирательными комиссиями | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных печатных изданий |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ, ч.11 ст.20 КЗ, п.4.4 Инструкции № 56/801 | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ, ч.11 ст.20 КЗ, п.4.4 Инструкции № 56/801 | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств | в течение трех дней со дня их получения | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.9 ст.58 ФЗ, ч.6 ст.20 КЗ | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований, установленных законом, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный КЗ максимальный размер пожертвования | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.9 ст.58 ФЗ, ч.6 ст.20 КЗ | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.9 ст.59 ФЗ, п.2 ч.2 ст.201 КЗ | Представление в избирательную комиссию города Ставрополя, территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.91 ст.59 ФЗ, ч.5 ст.201 КЗ | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования, а также размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее пяти дней со дня их получения | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.13 ст.59 ФЗ, ч.8 ст.20 КЗ | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию города Ставрополя, территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии | в пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии города Ставрополя, территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии | органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | п.11 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.20 КЗ | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.11 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.20 КЗ | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета | с 17 ноября 2016 г. (по истечении 60 дней со дня голосования) | кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии города Ставрополя |
|  | ч.11 ст.19 КЗ | Представление в территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии отчетов о расходовании выделенных средств | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | участковые избирательные комиссии |
|  | ч.11 ст.19 КЗ | Представление в избирательную комиссию города Ставрополя отчетов о расходовании выделенных средств | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | ч.11 ст.19 КЗ | Представление отчета о расходовании выделенных средств в Ставропольскую городскую Думу | не позднее 17 ноября 2016 г. (не позднее чем через 60 дней со дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | п.3 ст.62 ФЗ, ч.3 ст.221 КЗ, п.1.1 раздела IV Порядка передачи открепительных удостоверений | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также определение способа защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении и количество знаков в единой нумерации открепительных удостоверений | не позднее 19 июля 2016 г. (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.2 ст.62 ФЗ, ч.5 ст.80 № 20-ФЗ, ч.2 ст.221 КЗ | Выдача избирателям открепительных удостоверений в избирательной комиссии города Ставрополя | с 03 августа по 06 сентября 2016 г. (за 45-11 дней до дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.9 ст.62 ФЗ, ч.6 ст.81, ч.9 ст.221 КЗ, п.2.4 раздела IV Порядка передачи открепительных удостоверений | Передача в участковые избирательные комиссии открепительных удостоверений, а также направление заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей | 07 сентября 2016 г. (за 10 дней до дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.2 ст.62 ФЗ, ч.5 ст.80 № 20-ФЗ, ч.2 ст.221 КЗ | Выдача избирателям открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях | с 07 по 17 сентября 2016 г. (за 10 и менее дней до дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  | п.1.6 раздела IV Порядка передачи открепительных удостоверений | Сбор сведений о количестве открепительных удостоверений выданных избирателям в участковых избирательных комиссиях. Ввод указанных данных на комплексе средств автоматизации территориальной избирательной комиссии в ГАС «Выборы» | 14 сентября 2016 г., 17 сентября 2016 г. (за 3 дня до дня голосования, а также накануне дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.1.10 раздела IV Порядка передачи открепительных удостоверений | Составление сведений об итогах использования открепительных удостоверений на основании данных ГАС «Выборы» | после дня голосования до определения результатов выборов | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.6 ст.63 ФЗ, ч. 3 ст. 22 КЗ | Проведение жеребьевки по порядку размещения кратких наименований, а также эмблем зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений в избирательном бюллетене по единому избирательному округу | не позднее 28 августа 2016 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | п.4 ст.63 ФЗ, ч.2 ст.22 КЗ | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, а также форму избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | не позднее 28 августа 2016 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.4 ст.63 ФЗ, ч.2 ст.22 КЗ | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | не позднее 28 августа 2016 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.2.1 ст.63 ФЗ | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | до изготовления специальных трафаретов | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ст.63 ФЗ | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | не позднее 16 сентября 2016 г. (не позднее чем за один день до дня голосования) | открытое акционерное общество «Издательство «Кавказская здравница» |
|  | п.11 ст.63 ФЗ | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам соответствующей избирательной комиссии, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней | не позднее чем за 2 дня до получения избирательной комиссией, организующей выборы, избирательных бюллетеней от полиграфической организации | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.12, 13 ст.63 | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 16 сентября 2016 г. (не позднее чем за один день до дня голосования) | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.5 ст.66 ФЗ | Подача в участковую избирательную комиссию заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | с 08 сентября 2016 г. до 14 часов 18 сентября 2016 г. (в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели |
|  | ст.64 ФЗ, ч.2 ст.21 КЗ | Проведение голосования | 18 сентября 2016 г. с 8 до 20 часов по местному времени | участковые избирательные комиссии |
|  | ст.68 ФЗ, ст.24 КЗ | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования, без перерыва до установления итогов голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.26 ст.68 ФЗ, ч.25 ст.24 КЗ | Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | после подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.26 ст.68 ФЗ, ч.25 ст.24 КЗ | Подписание протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования | после проведения итогового заседания | участковые избирательные комиссии |
|  | п.п.26, 29 ст.68 ФЗ, ч.28 ст.24 КЗ | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ | немедленно после подписания протокола об итогах голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.30 ст.68 ФЗ, ч.29 ст.24 КЗ | Направление первых экземпляров протоколов об итогах голосования по одномандатному избирательному округу в территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии | незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковые избирательные комиссии |
|  | п.30 ст.68 ФЗ, ч.29 ст.24 КЗ | Направление первых экземпляров протоколов об итогах голосования по единому избирательному округу в избирательную комиссию города Ставрополя | незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковые избирательные комиссии |
|  | п.36 ст.68 ФЗ, постановление ЦИК РФ | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 20 сентября 2016 г. (не позднее чем через одни сутки со дня голосования) | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.36 ст.68 ФЗ, постановление ЦИК РФ | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 20 сентября 2016 г. (не позднее чем через одни сутки со дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.1 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.25 КЗ | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов | не позднее 20 сентября 2016 г. (не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.1 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.25 КЗ | Определение результатов выборов по единому избирательному округу, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов и о распределении депутатских мандатов по единому избирательному округу | не позднее 20 сентября 2016 г. (не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.1 ст.70 ФЗ | Принятие решения о результатах выборов по одномандатному избирательному округу на основании протокола о результатах выборов | после подписания протокола о результатах выборов | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.1 ст.70 ФЗ | Принятие решения о результатах выборов по единому избирательному округу на основании протокола о результатах выборов | после подписания протокола о результатах выборов | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.2 ст.72 ФЗ, ч.1 ст.29 КЗ | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатным избирательным округам в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.2 ст.72 ФЗ, ч.1 ст.29 КЗ | Направление общих данных о результатах выборов по единому избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.3 ст.72 ФЗ, ч.2 ст.29 КЗ | Официальное опубликование результатов выборов и данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | не позднее 17 октября 2016 г. (не позднее 30 дней со дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.4 ст.72 ФЗ, ч.3 ст.29 КЗ | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий и на основании которых определялись результаты выборов по одномандатному избирательному округу | не позднее 17 ноября 2016 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.4 ст.72 ФЗ, ч.3 ст.29 КЗ | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий и на основании которых определялись результаты выборов по единому избирательному округу | не позднее 17 ноября 2016 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.30 КЗ | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.30 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (постановления, распоряжения, иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копию документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей | в 5-дневный срок со дня получения извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
|  | ч.4 ст.30 КЗ | Регистрация избранного депутата Ставропольской городской Думы, выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом документов, предусмотренных ч.1 ст.30 КЗ | избирательная комиссия города Ставрополя, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.31 ст.68 ФЗ, п.12 Порядка хранения | Передача второго экземпляра протокола об итогах голосования вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, а также печать участковой комиссии в соответствующую избирательную комиссию для хранения | одновременно с передачей протоколов об итогах голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.8 Порядка хранения | Передача вторых экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий, вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, в избирательную комиссию города Ставрополя | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  | п.2 Порядка хранения | Передача в избирательную комиссию Ставропольского края вторых экземпляров протоколов | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | избирательная комиссия города Ставрополя |
|  | ст.27 КЗ | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения1 | избирательная комиссия города Ставрополя, избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений |
|  | п.6 ст.76, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов) избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | п.10 ст.75, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным вопросам | в период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения после завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
|  | п.6 ст.76, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение избирательной комиссии, принятое в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 75 ФЗ | в период избирательной кампании - в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения после завершения избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
|  | п.7, 8 ст.76, п.5 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее 09 сентября 2016 г. (не позднее чем за 8 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | п.5 ст.78 ФЗ | Принятие решения по заявлению в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее 12 сентября 2016 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | суд |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | до дня голосования – в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования в день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленно если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срок | избирательные комиссии, суд |
|  | п.10 ст.75, п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.10 ст.75, п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов | не позднее чем в двухмесячный срок со дня подачи жалобы | суд |

# Footnotes

Здесь и далее - Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае».

#### Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета и отчетности, перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае и местного референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 10 июня                          2014 г. № 110/1127-5.

#### Здесь и далее - Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 года № 56/801.

Здесь и далее - Порядок передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 марта 2016 г. № 328/1863-6.

Здесь и далее - Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 4/33-7
«Об Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 4/33-7
«Об Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Здесь и далее - Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 19.06.2015 № 161/1540-5.